Утверждаю:

Директор школы

В.Е.Дятлова

План-график введения ФГОС ООО

МКОУ Филиппенковская  ООШ

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Март 2015 года. | Дятлова В.Е., директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Март 2015 года | Дятлова В.Е., директор школы | Проект плана-графика введения ФГОС |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | март 2015г. | Середа Л.Н., зам. дир. во УВР | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | апрель 2015 года | Дятлова В.Е. директор школы | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | май 2015г. | Середа Л.Н.., зам. дир. во УВР | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | май 2015 г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | июнь 2015 года | Дятлова В.Е., директор школы | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Обобщение опыта реализации ФГОС НОО | апрель 2015г. | Середа Л.Н.., зам. дир. во УВР | Выявление положительного опыта, который может быть использован в основой школе |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | Середа Л.Н. зам. дир. во УВР | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | В течение года | Дятлова В.Е. директор школы | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа 2015 года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Июнь 2015 года | Дятлова В.Е., директор школы Середа Л.Н. зам. дир. во УВР. | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в ЦПК | Апрель 2015года. | Середа Л.Н. зам. дир. во УВР. | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2015-16 учебный год |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | июнь 2015г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Апрель 2015г- июнь 2015 г. | Рабочая группа, педагоги, ШМО | Создание основной образовательной программы ООО школы |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Пополнение в течение года | Середа Л.Н., зам. дир. во УВР. | Диск – банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Дятлова В. Е. директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля | Март 2015 года | Дятлова В.Е. директор школы | План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Сентябрь -октябрь 2014г | Дятлова В.Е. директор школы. | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Март-апрель 2015г | Середа Л.Н. зам. дир. во УВР. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2015г. | Дятлова В.Е. директор школы. | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | март -май 2015 г., внесение изменений до июня 2015 года | ШМО, библиотекарь | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август каждого года | Директор | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | Май2015 года | Директор школы Середа Л.Н. зам. дир. во УВР. | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | март 2015 г. | Середа Л.Н.., зам. дир. во УВР. | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь каждого года | Середа Л.Н.., зам. дир. во УВР. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и области | Январь 2015-август 2016 г. | Середа Л.Н. зам. дир. во УВР. | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» | Январь 2015 г. Январь 2015 г. Февраль 2015 г. Март 2015г. | Дятлова В.Е. директор школы Середа Л.Н.., зам. дир. во УВР. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | Январь 2015 – июнь 2015. | Рабочая группа, руководители ШМО | Проект основной образовательной программы ООО школы |
| Анализ ПМО образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Январь 2015 г. | Руководители ШМО, библиотекарь | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | до 25.08.2015 | Учителя-предметники | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | Август-сентябрь 2015г | Середа Л.Н.., зам. дир. во УВР. | Проект раздела ООП ООО школы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Дятлова В.Е.., директор школы | Оказание методической помощи, журнал консультаций |
| Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы | В течение всего периода | Администрация школы | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | По мере поступления информации | Середа Л.Н. зам. дир. во УВР | Специальный выпуск дисков |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Середа Л.Н. зам. дир. во УВР | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Январь 2015г. Апрель 2016 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | постоянно | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Апробация использования электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ | С сентябрь 2015г. | Учителя предметники | Совершенствование организации учебного процесса |
| Проведение родительских собраний в будущем 5 классе | Апрель 2015г. | директор школы,классный руководитель | Знакомство родителей |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | март-апрель 2015г. | Комиссия | Определены потребности |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  | Директор | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2015г. | Директор | Внесение изменений |